## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu |  | 2020-12-14 | 95% | Dev2
Logo | 2023-07-11 | 2023-07-22 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2023-07-11 | 2023-07-23 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2023-07-11 | 2023-07-26 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu |  | 2020-12-14 | 100% | Dev2
About Section | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu
Service Section | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu
Offer Section | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí
Number | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí
Plan | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí
Nutrition | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí
Testimonials | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo
Contact | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo
Footer | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo
Light/Dark mode | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí&Thảo
Back To Top button | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo
Deploy | 2023-07-21 | 2023-07-23 | 100% | Quí
record youtube | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 100% | Thảo
task management | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 100% | Châu