## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Logo | 2023-07-11 | 2023-07-22 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Navbar | 2023-07-11 | 2023-07-23 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Submenu | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Search form | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Login popup | 2023-07-11 | 2023-07-26 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Carousel | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
About Section | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Service Section | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Châu | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Offer Section | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Number | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Plan | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Nutrition | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Testimonials | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Contact | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Footer | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Light/Dark mode | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Quí&Thảo | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Back To Top button | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 100% | Thảo | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Deploy | 2023-07-21 | 2023-07-23 | 100% | Quí | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
record youtube | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 100% | Thảo | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
task management | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 100% | Châu | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo